## Акт ООК
СП 48.13330.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Объект капитального строительства |  |  | Многоэтажная жилая застройка «Горгиппия» в г/к Анапа
Краснодарского края .Микрорайон №2. Жилой комплекс №1. Многоэтажный жилой дом «Литер 7»
с пристроенными помещениями «Литер 18 » (III этап).
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО «Кубань-Строй», ОГРН 1112311001296, ИНН 2311132412, 350000, Краснодарский край,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 36, оф. 702/1 тел.(861) 274-89-63. Региональное объединение работодателей
индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
«Союз «СРО«РОСК» свидетельство о членстве в РОР «Союз»СРО»РОСК» №1163721 от 31.07.18г. Г
нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является для ИП и юридических лиц
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  | ООО «СУ-2007», ОГРН 1082310008021,ИНН2310130490
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 36, офис 702/2 тел.(861) 274-89-63;
Ассоциация Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей",
индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
СРОА «Союз профессиональных строителей южного региона», ОГРН 1092300003400, ИНН 2310141990
нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  | ООО «Фирма АГП»,ОГРН
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
1132301002240, ИНН 2301083050, Краснодарский край, г. Анапа ул. Заводская, 103, тел. (861)334- 02-09;
ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
Ассоциация Некоммерческое партнерство СРО «Объединение инженеров
нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
проектировщиков» ОГРН 1097799018668, ИНН 7719288327
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
|  | №1 |  |  |  |  | 2020-10-28
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
старший инженер Департамента строительного контроля Бондаренко А.А., идентификационный номер специалиста С-23-174502, приказ №15-П от 01.05.2019 г., ООО « КСК» , ОГРН 1132310011107, ИНН 2310174459,Краснодарский кр., г.Краснодар, ул.Красноармейская/Орджоникидзе,д.32/46, тел.(861)202-02-09
#REF!
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Директор ООО «Юг-Строй-Инвест» Петров Д.Е., приказ №1 от 01.09.2020 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Инженер строительного контроля ООО «Юг-Строй-Инвест» Юсупов.Ю.Д, С-23-030595, №33 от 01.09.2020 г.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов, реквизиты распорядительного документа,подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Инженер авторского надзора Иванов А.А., приказ №12 от 01.09.2020 г., АО "ПИ Анапагражданпроект", ОРГН 1042300007177, ИНН 2301051299, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Заводская улица, 103
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию:
Производитель работ ООО «Юг-Строй-Инвест» Шевчук.Е.К., приказ №32 от 01.09.2020 г., ОГРН 1072301004082; ИНН 2301064611; адрес: 353440, г. Краснодарский край, ул. Промышленная, д.1, пом.1, тел. 8-918-4787095
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных: | [5 empty] | ООО «Юг-Строй-Инвест»
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции:
фундамент с отм. -2,100 до отм. -1,200 в/о А-Д:1-9 Литер 18
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации
проект шифр 00000-00 КЖ
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций:
АОСР №1 от 05.09.2020 устройство котлована под фундамент
АОСР №2 от 20.09.2020 устройство подбетонки толщ. 100мм, с отм. -…., …. до отм. -…,...
АОСР №3 от 24.09.2020 армирование фундамента в/о А-Д:1-9 Литер 18
АОСР №4 от 30.09.2020 бетонирование фундамента с отм. -2,100 до отм. -1,200 в/о А-Д:1-9 Литер 18
4. При выполнении работ применены:
Бетон В7,5/ паспорт№ 1212 от 20.09.2020, арматура/ паспорт №5454 от 01.01.2020, бетон В20 / паспорт №5454 от 30.09.2020
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) Исполнительные геодезические схемы положения конструкций:
исполнительная схема котлована; исполнительная схема подушки фундамента
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля:
протокол определения прочности бетона №84545 от 07.10.2020 (7суток), протокол определения прочности бетона №87879 от 28.10.2020 (28суток)
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования:
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ | 2020-09-05
|  | окончания работ | 2020-10-28
8.Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией:
проект шифр 00000-00 КЖ, СП 70.13330.2012
(указываются наименовани и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере ________% проектной нагрузки
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
г) разрешается производство последующих работ:
устройство стен и колонн 1 этажа в/о А-Д:1-9 Литер 18
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения:
| Акт составлен в | 3 | экземплярах
Приложения:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Бондаренко А.А
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Петров Д.Е.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Юсупов.Ю.Д
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Иванов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Шевчук.Е.К.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)