## Акт ОУСИТО
СП 48.13330.2019
Приложение Е
Объект капитального строительства |  |  | Внеплощадочная тепловая сеть
для подключения многоквартирного жилого комплекса
по ул. Ленина и жилой застройки по ул. Ивана Голубца в г. Анапа
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
АО «Краснодартеплосеть» ОГРН 1052307230458 ИНН 2312122495
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП,
адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, Тел./факс (861) 267-58-71, 262-50-71
ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,
место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)2))
фамилия, имя, отчество1), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  | ООО «Юг-Строй-Инвест» ОГРН 1072301004082,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН
ИНН 2301064611, адрес: 353440, г. Краснодарский край, ул. Промышленная, д.1, пом.1, тел. 8-918-4787095
СРО-С-292-09022018 от 26.11.18 г., Союз «Черноморский Строительный Союз», ОГРН: 1102300008073,
индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
ИНН2309124982, адрес: 350088, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 204/6
место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)3))
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  | АО "ПИ Анапагражданпроект"
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
ОРГН 1042300007177, ИНН 2301051299, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Заводская улица, 103
ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
СРО №001524 от 21.07.2016, Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение Проектировщиков
нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
Южного и Северо-Кавказкого округов" ОГРН 1096100000523, ИНН 6163096204
Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
АО «Краснодартеплосеть» ОГРН 1052307230458 ИНН 2312122495
(наименование; ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон/факс - для юридических лиц;
адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, Тел./факс (861) 267-58-71, 262-50-71
Ф. И. О., адрес места жительства; ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,телефон/факс - для индивидуальных предпринимателей)
АКТ
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения
|  | №1 |  |  |  |  | 2020-09-30
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
старший инженер Департамента строительного контроля Бондаренко А.А., идентификационный номер специалиста С-23-174502, приказ №135-П от 01.09.2020 г., ООО « КСК» , ОГРН 1132310011107, ИНН 2310174459,Краснодарский кр., г.Краснодар, ул.Красноармейская/Орджоникидзе,д.32/46, тел.(861)202-02-09
#REF!
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Директор ООО «Юг-Строй-Инвест» Петров Д.Е., приказ №1 от 01.09.2020 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Инженер строительного контроля ООО «Юг-Строй-Инвест» Юсупов.Ю.Д, С-23-030595, №33 от 01.09.2020 г.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов, реквизиты распорядительного документа,подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Инженер авторского надзора Иванов А.А., приказ №12 от 01.09.2020 г., АО "ПИ Анапагражданпроект", ОРГН 1042300007177, ИНН 2301051299, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Заводская улица, 103
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Представители лица, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения:
Производитель работ ООО «Юг-Строй-Инвест» Шевчук.Е.К., приказ №32 от 01.09.2020 г., ОГРН 1072301004082; ИНН 2301064611; адрес: 353440, г. Краснодарский край, ул. Промышленная, д.1, пом.1, тел. 8-918-4787095
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:
АО «Краснодартеплосеть» Артющенко В.А., приказ №10 -ТС
должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно-технического обеспечения:
Внеплощадочная тепловая сеть для подключения многоквартирного жилого комплекса по ул. Ленина и жилой застройки по ул. Ивана Голубца в г. Анапа
(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения)
2.Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной документации:
проект шифр 200305-ТС "Тепловые сети"
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены:
ТУ №12121 от 10.05.2020
(номер и дата технических условий, кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)
4.Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность участков сетей инженерно-технического обеспечения:
АОСР от №ТС-1 от 10.09.2020 разработка грунта в траншее для внеплощадочной тепловой сети ТС на участке от границы проектирования до УП11
АОСР от №ТС-2 от 11.09.2020 устройство песчанного основания толщ. 150мм
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
5. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения применены:
песок - паспорт №121 от 05.03.2020
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения сетей инженерно-технического обеспечения:
исполнительная схема №1 от 10.09.20 устройство траншеи для прокладки трубопровода,
исполнительная схема №2 от 11.09.20 устройство песчанного основания толщ. 150мм
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля:
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
в) технические условия:
ТУ №12121 от 10.05.2020
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Проведены необходимые испытания и опробования:
(наименования испытаний, номера и даты актов)
8. Даты: |  | начала работ | 2020-09-30
|  | окончания работ | 2020-09-30
9. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
СП 124.13330.2012, проект шифр 200305-ТС "Тепловые сети", ТУ №12121 от 10.05.2020
(указываются наименовани и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
Дополнительные сведения:
| Акт составлен в | 3 | экземплярах
Приложения:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Бондаренко А.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Петров Д.Е.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Юсупов.Ю.Д
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Иванов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Шевчук.Е.К.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:
Артющенко В.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
#REF!
(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)